## Calculadora Freelance
Operaciones |  |  |  | Gastos Fijos Mensuales
Concepto | Requeridos | Dias de Trabajo | Costo | Concepto | Duracion(Meses) | Costo Mensual | Costo Total
Líder de proyecto | 1 | 30 | 45000 | Basicos (Luz, Agua, etc) | 1 | 500 | 500
Científico de datos | 1 | 30 | 50000 | Internet | 1 | 500 | 500
Ingeniero de datos (Jr) | 1 | 30 | 30000 | Licencias | 1 | 500 | 500
Ingeniero de datos | 0 | 0 | 0 | Total |  |  | 1500
Ingeniero de datos (Senior) | 0 | 0 | 0
Analista de Datos | 1 | 20 | 20000
Total |  |  | 145000
|  | Gastos Operativos | 36250
|  | Costo total | 182750

## Cronograma
Semana | Actividades principales | Asignado
1 | Establecer Requerimientos, KPI's | PO
1 | Limpieza y exploración de datos, establecimiento de baseline | DE
2 | Entrenamiento y comparación de modelos predictivos (Random Forest vs LSTM) | DS
2 | Validación de resultados, construcción de visualizaciones interactivas y análisis | DA
3 | Elaboración de reportes preeliminares, revisión con expertos | DA
3 | Revision con Cliente | PO
4 | Elaboración de reportes finales | DA
4 | Revisión con expertos, propuesta de acciones | DS
4 | Entrega | PO

## Empleados
Rol | Sueldo mensual (MXN) | Tiempo estimado (meses) | Costo total Diario (MXN) | ISR | Ingreso Neto
Líder de proyecto | 45000 | 1 | 1500 | 7200 | 37800
Científico de datos | 50000 | 1 | 1666.6667 | 8000 | 42000
Ingeniero de datos (Jr) | 30000 | 1 | 1000 | 4800 | 25200
Ingeniero de datos | 50000 | 0 | 1666.6667 | 8000 | 42000
Ingeniero de datos (Senior) | 70000 | 0 | 2333.3333 | 11200 | 58800
Analista de Datos | 30000 | 1 | 1000 | 4800 | 25200